## Sheet1
变更系统 |  | 视联应用平台 | 操作内容概述 | 08月09日问题修复上线 |  |  |  | 项目负责人 (签字)
编号 | 分类 | 工作事项 | 关键步骤及详细说明 | 日期 | 开始时间 | 预计耗时 | 操作 人员 | 复核 人员 | 前提 | 备注
一、准备阶段
验收环境
1 | 其他 | 检查是否涉及新网络访问
2 | 其他 | 检查是否涉及新接口注册
3 | 需求 | 申请新的LICENSE
4 | 规则 | 授权有效期
5 | 规则 | 操作说明
准生产环境
1 | 其他 | 检查是否涉及新网络访问
2 | 其他 | 检查是否涉及新接口注册
3 | 需求 | 申请新的LICENSE
4 | 规则 | 授权有效期
5 | 规则 | 操作说明
准生产环境
1 | 其他 | 检查是否涉及新网络访问 |  | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
2 | 其他 | 检查是否涉及新接口注册 |  | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
3 | 需求 | 申请新的LICENSE |  | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
4 | 规则 | 授权有效期 |  | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
5 | 规则 | 操作说明 |  | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
6 | 需求 | 是否涉及新服务上线 | 否 | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
7 | 需求 | 是否需要其他系统配合上线（涉及联调功能） |  | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
8 | 其他 | 准生产环境操作IP |  | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
生产环境
1 | 其他 | 检查是否涉及新网络访问 |  | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
2 | 其他 | 检查是否涉及新接口注册 |  | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
3 | 需求 | 申请新的LICENSE |  | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
4 | 规则 | 授权有效期 |  | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
5 | 规则 | 操作说明 |  | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
6 | 需求 | 是否涉及新服务上线 | 否 | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
7 | 需求 | 是否涉及新增基础监控项 | 否 | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
8 | 需求 | 是否涉及新增APM监控项 | 否 | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
9 | 需求 | 是否涉及新增日志监控项 | 否 | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
10 | 需求 | 是否停服升级 |  | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
11 | 需求 | 是否需要其他系统配合上线（涉及联调功能） |  | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
12 | 其他 | 生产环境操作IP |  | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
13 | 其他 | 变更内容与服务： | 订购问题修复上线 | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
14 | 其他 | 是否涉及大批数据更新/数据割接（超过100万） | 否 | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
15 | 其他 | 镜像推送/部署包上传（若容器部署应记录上一版本号）： | video-order:video-service-prod:202408021524 video-out-data:video-service-prod-out:202407262001 | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
二、实施阶段
准生产环境
1 | OS | 备份 | 堡垒机登录用户：root 登录堡垒机，进入10.38.26.18服务器的video_platform_base库中 | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
2 | 其他 | 前台上传/镜像推送 | 1.访问华为云准生产环境地址：https://auth.huaweicloud.com/authui/login 输入相关准生产账号 2.登录成功后，访问服务列表->云容器引擎CCE 3.选择镜像仓库，复制登录指令，华为云堡垒机登录10.38.26.5(root用户)主机在任意目录下执行复制的登录指令 4.连接上镜像仓库后，切换到/mysqldata/gyf目录下 分别执行脚本 执行：sh video-platform-push.sh (按照提示选择分支、环境：release_v1.6.86,pre)更新通用后端服务镜像 执行 sh chinatower-view-push.sh(按照提示选择分支、环境：release_v1.6.86,pre)推送铁塔视图后端服务镜像 登录堡垒机 前后端发布： 10.38.26.5 执行脚本： cd /mysqldata/gyf/ 客户视图后端： sh video-platform-push.sh 铁塔视图后端： sh chinatower-view-push.sh 前端pc： 传包： 把h5上传到10.38.26.5机器下的 /mysqldata/gyf/web/common-web-ui/web 检查nginx.conf-pre路由地址是否为准生产环境video-gateway的ip 发布： 执行sh common-web-ui-pre.sh h5发布： 10.38.26.5 传包： 把h5上传到10.38.26.5机器下的 /mysqldata/gyf/web/video-platform-app-h5 检查nginx.conf-pre路由地址是否为准生产环境video-gateway的ip 发布： 执行sh video-platform-app-h5-pre-push.sh 找相关人员替换镜像 | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
3 | 规则 | 前端替换文件 |  | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
4 | DB | 执行sql语句 | 堡垒机登录用户：root 登录堡垒机，进入10.38.26.18服务器的video_platform_base库中 | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
5 | 配置文件 | 变更nacos配置文件 |  | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
| 配置文件 | Nginx配置
| 配置文件 | geoserver 样式文件 |  | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
| 配置文件 | CDN配置刷新 |  | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
7 | OS | 重启容器 | 华为云控制台进入CCE容器引擎服务 点击工作负载-->点击无状态工作负载-->选择cce-videoplatform-pre集群-->点击要升级的服务-->点击更新升级-->将镜像版本替换为最新 video-order video-out-data | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
8 | OS | 检查进程 | 升级完成后，即可查询到服务运行状态 | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
9 | 规则 | 系统配置（菜单、字典，定时任务等） |  | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
10 | 需求 | 业务验证 | 依次验证 | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
11 | OS | 回退方案 | 1.首先进行程序镜像回退，再回退数据库表 2.在华为云控制台进入CCE服务，选择cce-videoplatform-pre集群 3.点击无状态工作负载-->选择需回退的服务-->点击更新升级-->选择镜像版本-->点击提交按钮 4.数据库脚本回退 | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
生产环境
|  | 新加服务机器配置 |  | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
1 | OS | 备份 | 堡垒机登录用户：root 登录堡垒机，进入10.38.26.18服务器的video_platform_base库中 | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
2 | OS | 传包 | 堡垒机登录10.38.26.5(root用户)主机 将升级包上传/app/slyy/upgrade目录下 | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
4 | 其他 | 前台上传/镜像推送 | 1.访问华为云生产环境地址：https://auth.huaweicloud.com/authui/login 输入相关生产账号 2.登录成功后，访问服务列表->云容器引擎CCE 3.选择镜像仓库，复制登录指令，华为云堡垒机登录10.38.26.5(root用户)主机在任意目录下执行复制的登录指令 4.连接上镜像仓库后，切换到/mysqldata/gyf目录下 分别执行脚本 执行：sh video-platform-push.sh (按照提示选择分支、环境：release_v1.6.86,prd)更新通用后端服务镜像 执行 sh chinatower-view-push.sh(按照提示选择分支、环境：release_v1.6.86,prd)推送铁塔视图后端服务镜像 执行 sh video-gateway-push.sh(按照提示选择分支、环境：release_v1.9,prd)推送铁塔视图后端服务镜像 登陆堡垒机 前后端发布： 10.38.26.5 执行脚本： cd /mysqldata/gyf/ 客户视图后端： sh video-platform-push.sh 铁塔视图后端： sh chinatower-view-push.sh 新大陆网关： sh video-gateway-push.sh 前端pc： 传包： 把h5上传到10.38.26.5机器下的 /mysqldata/gyf/web/common-web-ui/web 检查nginx.conf-pre路由地址是否为生产环境video-gateway的ip 发布： 执行sh common-web-ui-prd.sh h5发布： 10.38.26.5 传包： 把h5上传到10.43.86.5机器下的 /mysqldata/gyf/web/video-platform-app-h5 检查nginx.conf-prd路由地址是否为准生产环境video-gateway的ip 发布： 执行sh video-platform-app-h5-prd-push.sh | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
5 | 规则 | 前端替换文件 |  | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
6 | DB | 执行sql语句 | 堡垒机登录用户：root 登录堡垒机，进入10.19.30.41服务器的video_platform_base库中 | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
7 | 配置文件 | 变更nacos配置文件 |  | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
8 | 配置文件 | 变更nginx配置文件 |  | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
| 配置文件 | geoserver 样式文件 |  | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
| 配置文件 | CDN配置刷新 |  | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
9 | OS | 重启容器 | 华为云控制台进入CCE容器引擎服务 点击工作负载-->点击无状态工作负载-->选择cce-videoplatform-prd集群-->点击要升级的服务-->点击更新升级-->将镜像版本替换为最新 本次需要升级的服务有： video-order video-out-data | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
10 | OS | 检查进程 | 升级完成后，即可查询到服务运行状态 | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
11 | 规则 | 系统配置（菜单、字典，定时任务等） |  | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
12 | 需求 | 业务验证 | 依次验证 | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
13 | OS | 回退方案 | 1.首先进行程序镜像回退，再回退数据库表 2.在华为云控制台进入CCE服务，选择cce-videoplatform-prd集群 3.点击无状态工作负载-->选择需回退的服务-->点击更新升级-->选择镜像版本-->点击提交按钮 4.数据库脚本回退 | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
三、后续阶段
1 | 其他 | 上线后保障 | 上线后研发人员保障安排。 上线后-8:00 姓名：王萌（浩鲸） 电话：18610575107 李璐（君南） 电话：18642695505 侯亮（微创） 电话：13811911633 屈强（华苏） 电话：13436159071 陈信辉（新大陆） 电话：15885514854 次日 8:00-18:00 姓名：王萌（浩鲸） 电话：18610575107 李璐（君南） 电话：18642695505 侯亮（微创） 电话：13811911633 屈强（华苏） 电话：13436159071 陈信辉（新大陆） 电话：15885514854 | 2024-08-09 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
操作人员确认签字：
复核人员确认签字：

## SQL执行语句
序号 | 环境 | SQL文件 | 备注
1 | 准生产 | 备份脚本
2 | 准生产 | 升级脚本
3 | 准生产 | 回退脚本
序号 | 环境 | SQL文件 | 备注
1 | 生产 | 备份脚本
2 | 生产 | 升级脚本
3 | 生产 | 回退脚本

## 配置文件
序号 | 环境 | 配置文件 | 备注
1 | 生产环境 |  | nacos配置
2 | 生产环境 |  | 定时任务
3 | 生产环境 |  | 服务配置
4 | 生产环境 |  | Nginx配置
5 | 生产环境 |  | CDN配置
序号 | 环境 | 配置文件 | 备注
1 | 准生产环境 |  | nacos配置
2 | 准生产环境 |  | 定时任务
3 | 准生产环境 |  | 服务配置
4 | 准生产环境 |  | Nginx配置
5 | 准生产环境 |  | CDN配置

## 新增API
系统名称 | 服务名称 | api接口 | api名称 | 重要程度 | 备注（用途）